## Oversigt og beskrivelser
Dette dokument indeholder en oversigt over de områder, der skal varetages i forbindelse med DM-touren, samt en fordeling af ansvarsområderne. Dokumentet opdateres og justeres løbende, og DBO og den enkelte klub er kan godt lave andre aftaler end det, der fremgår af dokumentet.
|  | Beskrivelse | Tidspunkt
DBO leverer | Trailer med bøjer, flag, horn, radioer, nr. tavler. | Udstyr til brug på banen og kommunikation | På dagen
| Sejladsbestemmelser | Regler | Tidligst muligt, dog senest dagen før
| Invitation-skabelon (Notice of Race) | Invitation inkl lidt regler | Tidligst muligt
| Medaljer til sidste runde af DM touren. | Til vinderne af den samlede DM tour i diverse kategorier | På dagen
| Tilmeldingssystem | Tilmelding kan ske via DBO's hjemmeside | Tidligst muligt
| Modtagelse af tilmeldingsgebyrer, som udbetales til arrangerende klub | DBOs kasserer overfører beløbet til klubben | Løbende
| Hjælp til pointberegning | DBO kan sætte en person til at hjælpe med dette eller gøre det under stævnet | Under stævnet
| Reklame for eventet på SoMe |  | Tidligst muligt
Arrangerende klub leverer
| Stævneleder | Byder velkommen, koordinerende rolle, er på land og er den man kan gå til, hvis der er behov for hjælp, kommunikerer med bådene på vand, uddeler præmier, og lignende | Tidligst muligt
| 2 RIBs og en dommerbåd | Dommerbåden skal ligge ved startlinjen. En RIB ved mållinjen, og en RIB anvendes til hjælp m.v. på banen | Under stævnet
| Frivillige: 6 til bådene hver dag, 1 til at registrere de fremmødte surfere på første dag, 1 til diverse gøremål på land. Bemærk, at flere forældre har oplyst, at de gerne hjælper til, hvis klubben mangler frivillige, men de skal vide det i forvejen. | Frivillige i bådene: -RIB1: 2 frivillige, som ligger ved mållinjen og noterer hvem, der går i mål, og sender information videre til pointberegneren på land. Desuden måles løbende vind, hvis det er nødvendigt. -RIB2: 2 frivillige, som hjælper hvor det kræves, når dommerbåden beder om det, eller der opstår en situation, som kræver hjælp. F.eks. flytning af mærker, hjælpe de yngre surfere tilbage til startlinjen i let vind, hjælp hvis nogen ser ud til at have brug for det. Båden hjælper også til at overvåge området og holde øje med at alt går vel. -Dommerbåden: 1 frivillig hejser og sænker flag i startproceduren, 1 frivillig anvender hornet og søger for at sætte korrekt starttavle ved hvert heat (info fås fra land via SMS). | Under stævnet
| Kontakt til og aftale med dommer og baneleder (DBO har en liste med mulige dommere/Baneledere) | Der laves klar aftale med dommer og baneleder om mødetid, overnatning, bespisning. DBO betaler alm. dagsbeløb for dommer og baneleder (ca. 500,- pr. dag pr. person). | Tidligst muligt
| Arrangere overnatning til dommer og baneleder, hvis de ikke kører hjem. | DBO betaler overnatning og bespisning (lørdag frokost+aftensmad, søndag morgenmad+frokost), som dog forventes arrangeret af klubben billigt, men fornuftig standard. Desuden skal klubben bekoste og sørge for kaffe, sodavandm frugt og lignende mellem måltider. | Tidligst muligt
| Præmier til stævne vinderne | Klubben sørger for dette. | Inden stævnet
| Arrangere fælles grill/spisning, hvis det er muligt | Hvis klubben har lyst til at gøre dette, vil det blive værdsat, men det er ikke nødvendigt. | Under stævnet
| Sælge frokost og sodavand, m.v., hvis det er muligt | Hvis klubben har lyst til at gøre dette, vil det blive værdsat, men det er ikke nødvendigt. | Under stævnet
| Sørge for, at der er tilstrækkelige parkeringspladser og tilrigningsområder | Klubben sørger for, at der er skilte eller personer, der giver information om parkering, tilrigningsområder, m.v. Informationen må meget gerne fremgå af invitationen også. | Tidligst muligt
| Aftale med "naboer" på havnen/stranden, at der er DM surfstævne | ...så alle er glade... | Inden stævnet
| Aftale med nærliggende campingplads eller lign, hvor dem, der bor i vans kan bo. | ...så surferne ikke har for store udgifter ved overnatning og kan anvende egne vans... | Tidligst muligt
| Udfylde invitationen, og gerne i samarbejde med DBO | Se invitation-skabelonen for at se, hvilken information, klubben skal levere | Tidligst muligt
| Tjekke og sørge for forsikringer og tilladelser | Sørg for at klubben har tegnet en medhjælperforsikring, som dækker alle officials og frivillige for skader som er opstået pga. deres engagement ved stævnet. Dette vil normalt være dækket ind under Dansk Idrætsforbund dækning af officials, hvis de frivillige er medlem af klubben. Fartøjer over 3 meter skal ofte have en separat lystfartøjsforsikring for at være dækket ind. Overvej også brandtilladelser og lignende. Kontakt kommunen for at få de endelige retningslinjer. Check altid forsikringsforholdene med DS. Bemærk: Det udstyr, som stilles til rådighed af DBO er IKKE forsikret af DBO, men udlånes og transporteres på klubbens ansvar. | Tidligst muligt

## Præmier
Afhængig af antallet af deltagere i stævnet præmieres til det enkelte stævne (ikke samlet DM-tour)
Vejledende
Grand master | hvis >2 | hvis >4 | hvis >4
Master | hvis >2 | hvis >4 | hvis >4
Senior | hvis >2 | hvis >4 | hvis >4
Women | hvis >2 | hvis >4 | hvis >4
U21 | hvis >2 | hvis >4 | hvis >4
U19 | hvis >2 | hvis >4 | hvis >4
U17 | hvis >1 | hvis>2 | hvis >2
Girls U17 | hvis >1 | hvis >2 | hvis >2
U15 | hvis >1 | hvis >2 | hvis >2